## Lista Cotejo Proyecto
Lista de Cotejo Formativa del Proceso de Construcción del Proyecto Semana de Aplicación entre la 4 y la 16
| Indicador | Hecho | Pendiente | No Realizado | Observación - Justificación de la Evaluación | Plan de mejora
Gestión
1 | Las reuniones de planificación se han realizado. | X
2 | En las reuniones de planificación se registran los acuerdos y se justifican las modificaciones a la estructura de desglose de trabajo calendarizada (EDT) original. | X
3 | Se mantiene un registro histórico del EDT. | X
4 | Se respetan las asignaciones de responsabilidad asignado. | X
5 | Se respetan las fechas de entrega de productos comprometidos. | X
Documentación
6 | Se ha documentado el proceso de construcción de la iteración. | X |  |  | Control semanal
7 | La documentación presenta un formato que permite la comprensión del trabajo realizado. | X
8 | Los modelos construidos son el reflejo del producto implementado. |  | X |  | Se necesita cotejar modelos de datos, CU y código
Implementación
9 | La base de datos está normalizada. |  | X |  | Con observaciones: - Estado en solicitudes (dos campos) - Lógica de dependencia de bodegas por sede. - Asociación de bodega a la devolución de un producto.
10 | Se han creado procedimientos almacenados. |  |  | X | No aplica en esta iteración | Verificar que en 2a iteración haya procedimiento almacenado
11 | Se trabajo bajo una Arquitectura de Software. |  | X
12 | Se observa el uso de patrones de diseño. |  | X |  |  | Pendiente aún, se espera definición para la entrega de primera iteración
13 | El código implementado es eficiente y no redundante. |  | X |  |  | Revisión posterior 1a iteración
14 | Las clases implementadas son especialistas. |  | X
15 | La iteración cumple con el porcentaje de avance requerido. | X
Pruebas
16 | Se han realizado pruebas. |  | X
17 | Se ha documentado las pruebas realizadas. |  | X
18 | Se han corregido los errores encontrados. |  | X