## Lista Cotejo Planificación
Lista de Cotejo Formativa del Proceso de Planificación. Semana 3 - Coevaluativa (Tutor e Integrantes del Equipo)
| Indicador | Hecho | Pendiente | No Realizado | Observación - Justificación de la Evaluación | Plan de mejora
1 | El problema se ha dividido en actividades y tareas | X |  |  | No hay plan básico, pendiente de planificación completa.
2 | Las tareas han sido asignadas a responsables | X |  |  | Carlos(Diseño) - Danilo(Programacion) - (Miguel Base de datos)
3 | Las tareas han sido calendarizadas (fechas y plazos) |  | X |  | Depende del punto 1
4 | Están establecidos los canales de comunicación |  | X |  | Pendiente del Profesor
5 | Las tareas están distribuidas equitativamente entre los miembros del equipo |  | X |  | Depende del punto 1
6 | Los tiempos establecidos son realistas y de acuerdo al nivel de complejidad de la tarea |  | X |  | Depende del punto 1
7 | Las funciones y responsabilidades (Roles) de cada integrante dentro del grupo están definidas | X |  |  | Carlos(JP y Diseño) - Danilo(Programacion) - (Miguel Base de datos)
8 | Se observan tareas de gestión del proyecto, como por ejemplo reuniones de planificación y revisión de avance |  | X |  | Pendiente poner en marcha gestión de proyectos
9 | Se establecen hitos que permitan controlar el avance del proyecto. |  | X |  | Depende del punto 1
10 | Se consideran problemas o posibles riesgos. | X |  |  | Están enunciados, hay que hacer evaluación de Riesgo.
11 | Se establecen plan de acción frente a problemas. |  | X |  | Aún no hay problemas
12 | Se consideran reuniones de revisión de actitudes y motivaciones de los integrantes del proyecto |  | X |  | Pendiente del Profesor
13 | Se consideran las iteraciones en la planificación |  | X |  | Depende del punto 1
14 | Las iteraciones y los casos de uso elegidos para el desarrollo son coherentes con el nivel de complejidad exigido |  | X |  | Depende del punto 1