## Lista Cotejo Planificación
Lista de Cotejo Formativa del Proceso de Planificación. Semana 3 - Coevaluativa (Tutor e Integrantes del Equipo)
| Indicador | Hecho | Pendiente | No Realizado | Observación - Justificación de la Evaluación | Plan de mejora
1 | El problema se ha dividido en actividades y tareas | X
2 | Las tareas han sido asignadas a responsables | X
3 | Las tareas han sido calendarizadas (fechas y plazos) | X
4 | Están establecidos los canales de comunicación | X
5 | Las tareas están distribuidas equitativamente entre los miembros del equipo | X
6 | Los tiempos establecidos son realistas y de acuerdo al nivel de complejidad de la tarea | X
7 | Las funciones y responsabilidades (Roles) de cada integrante dentro del grupo están definidas | X
8 | Se observan tareas de gestión del proyecto, como por ejemplo reuniones de planificación y revisión de avance | X |  |  |  | 20/abril - Completar planificación de segunda iteración
9 | Se establecen hitos que permitan controlar el avance del proyecto. |  | X
10 | Se consideran problemas o posibles riesgos. | X |  |  | Están enunciados, hay que hacer evaluación de Riesgo.
11 | Se establecen plan de acción frente a problemas. |  |  | X | Aún no hay problemas
12 | Se consideran reuniones de revisión de actitudes y motivaciones de los integrantes del proyecto |  | X |  | Pendiente del Profesor
13 | Se consideran las iteraciones en la planificación | X
14 | Las iteraciones y los casos de uso elegidos para el desarrollo son coherentes con el nivel de complejidad exigido | X